## Sheet1
|  |  | Legende: |  |  |  | Geplante Zeit | [5 empty] | Tatsächliche Zeit | [6 empty] | Überzogen |  | Meilensteine | [5 empty] | Pufferzeit |  |  |  |  | Zeitgemäß abgeschlossen
|  | Januar | [7 empty] | Februar | [10 empty] | Juni | [11 empty] | Juli
| Arbeitspakete | 9 | 10 | 11 | 23 | 24 | 25 | 30 | 31 | 1 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | PRAXIS |  | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5
Vorbereitung | Auswahl der Werkzeuge | [17 empty] | PRAXIS
Fragenkatalog
Versionskontrolle Auswahl
Versionskontrolle einrichten
GUI - Mock Up
Arbeitspaketverteilung
Projektstrukturplan
Zeitplan
Konzeption | Kundengespräch
Kundenbeschreibung
Lastenheft
Geschäftsprozessanalyse
Pflichtenheft
Kostenplan
PRAXIS
UML
Datenbank ERM
Entwicklung | Datenbank einrichten
GUI programmieren
Datenbank implementieren
Klassen implementieren
Logik programmieren
Schnittstellen einrichten
Handbuch erstellen
Abschluss | Installation
Integrationstest
Abschlusspräsentation
Übergabe